## Registo deployments
Registo de deployments
ID | Release | RFC | Modelo | Ambiente | Inicio | Fim | Duracao | Resultado | Rollback | Executado por | Observacoes
DEP-001 | REL-2026-012 | RFC-456 | Blue-green | Producao | 2026-03-15 02:00 | 2026-03-15 02:25 | 25 min | Sucesso | Nao | Carlos (DevOps) | Internet banking v2.4.1, zero downtime, smoke tests OK
DEP-002 | REL-2026-013 | RFC-461 | Rolling | Producao | 2026-03-18 22:00 | 2026-03-18 22:45 | 45 min | Sucesso | Nao | Ana (DevOps) | Patch seguranca FortiGate, rolling update 4 appliances
DEP-003 | REL-2026-014 | RFC-465 | Canary (5%) | Producao | 2026-03-22 10:00 | 2026-03-22 10:30 | 30 min | Rollback | Sim | Carlos (DevOps) | App mobile v3.1.0, taxa erros canary 12% (> 5% threshold), rollback automatico
DEP-004 | REL-2026-015 | RFC-468 | Big bang | Producao | 2026-03-25 01:00 | 2026-03-25 03:15 | 2h15 | Sucesso | Nao | Pedro (Ops) | Migracao BD Oracle, janela manutencao 01:00-05:00, downtime planeado
DEP-005 | REL-2026-016 | RFC-472 | Blue-green | Producao | 2026-03-28 14:00 | 2026-03-28 14:20 | 20 min | Sucesso | Nao | Carlos (DevOps) | Portal web, hotfix performance (latencia P95 650ms -> 320ms)
DEP-006 | N/A (patch) | RFC-475 | Rolling | Producao | 2026-04-01 22:00 | 2026-04-01 22:30 | 30 min | Sucesso | Nao | Ana (DevOps) | Patches OS Windows (45 servidores), automatizado via SCCM
DEP-007 | REL-2026-018 | RFC-480 | Canary (10%) | Producao | 2026-04-05 09:00 | 2026-04-05 09:45 | 45 min | Sucesso | Nao | Carlos (DevOps) | App mobile v3.1.1 (fix do rollback anterior), canary OK, rollout completo