Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Gestao da mudanca organizacional

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Indice

1.  Proposito e objectivo

2.  OCM vs change enablement

3.  Modelo ADKAR

4.  Fluxo do processo

5.  Macro actividades e regras base

6.  Responsabilidades

7.  Matriz RACI

8.  Metricas

9.  Descricao detalhada das actividades

10.  Interfaces com outros processos

11.  Conceitos

1. Proposito e objectivo

| Campo | Descricao |
| --- | --- |
| Proposito | Garantir que as mudancas organizacionais sao implementadas de forma suave e bem-sucedida, gerindo os aspectos humanos para que os beneficios sejam alcancados e duradouros. |
| Objectivo | Preparar, equipar e apoiar as pessoas para adoptarem novas formas de trabalho, minimizando resistencia e maximizando a taxa de adopcao. |
| Ambito | Este processo aplica-se a gestao da mudanca organizacional na XPTO. Cobre o lado humano das mudancas: analise de impacto, comunicacao, formacao, gestao de resistencia, medicao de adopcao e sustentacao dos resultados. |
| Fora do ambito | Mudancas tecnicas a infra-estrutura de TI (change enablement). Gestao de projectos (project management). Desenvolvimento de software. |
| Trigger | Implementacao de novo sistema ou servico, reestruturacao organizacional, fusao ou aquisicao, mudanca significativa de processos, nova estrategia de negocio. |

2. OCM vs change enablement

Estes dois processos sao complementares mas completamente distintos.

| Aspecto | Change enablement | OCM (mudanca organizacional) |
| --- | --- | --- |
| Foco | Mudancas tecnicas a infra-estrutura, aplicacoes e servicos de TI | Mudancas nas pessoas, comportamentos, formas de trabalho e cultura |
| Pergunta | Esta mudanca tecnica e segura? Qual o impacto nos sistemas? | As pessoas estao preparadas? Como reduzir a resistencia? |
| Ferramentas | RFC, CAB, calendario de mudancas, plano de rollback | ADKAR, stakeholder analysis, plano de comunicacao, formacao |
| Resultado | Mudanca tecnica implementada com sucesso | Pessoas a utilizar a nova forma de trabalho de forma sustentavel |
| Exemplo | Upgrade do core banking de v22 para v24 (mudanca tecnica) | Formar 200 colaboradores na nova interface, comunicar beneficios, gerir resistencia dos utilizadores habituados a versao anterior |
| Quando se cruzam | OCM e necessario quando uma mudanca tecnica (change enablement) tem impacto significativo nas pessoas e na forma como trabalham |  |

3. Modelo ADKAR

O modelo ADKAR (Prosci) e o framework mais utilizado para gerir a mudanca individual. Cada pessoa deve passar por 5 etapas sequenciais.

| Etapa | Descricao | Pergunta chave | Como facilitar |
| --- | --- | --- | --- |
| A - Awareness | Compreender PORQUE a mudanca e necessaria. | Porque temos de mudar? O que acontece se nao mudarmos? | Comunicacao da visao, mensagens do sponsor, evidencias de necessidade. |
| D - Desire | QUERER participar e apoiar a mudanca. | O que ganho eu com esta mudanca? Quais os beneficios para mim? | Beneficios pessoais, envolvimento na decisao, sponsor visivel. |
| K - Knowledge | Saber COMO mudar. Conhecimento e competencias. | O que preciso de aprender? Como vou trabalhar de forma diferente? | Formacao, coaching, documentacao, exemplos praticos. |
| A - Ability | Ser CAPAZ de implementar a mudanca no dia-a-dia. | Consigo aplicar o que aprendi? Tenho as ferramentas necessarias? | Pratica, suporte on-the-job, acompanhamento, feedback. |
| R - Reinforcement | MANTER a mudanca a longo prazo, sem regredir. | O que garante que nao voltamos ao antigo? Como sustentamos? | Reconhecimento, metricas, accoes correctivas, celebracao de sucessos. |

4. Fluxo do processo

O diagrama seguinte representa o fluxo organizado por actor.

|  | Analise e planeamento | Execucao | Sustentacao |
| --- | --- | --- | --- |
| OCM manager | Analisa impacto Mapeia stakeholders Planeia comunicacao e formacao | Executa plano Gere resistencia Mede adopcao | Reve resultados Reforca mudanca Sustenta beneficios |
| Sponsor / Lideranca | Patrocina mudanca Comunica visao | Participa activamente Reforça mensagem | Celebra sucessos Reforça comportamentos |
| Change agents | Identificados e formados | Facilitam adopcao Recolhem feedback Suportam colegas | Monitorizam regredicao Reportam |

5. Macro actividades e regras base

As macro actividades na XPTO sao:

| # | Actividade | Responsavel | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analise de impacto e readiness | OCM manager | Descricao da mudanca | Avaliacao de impacto e readiness |
| 2 | Stakeholder analysis | OCM manager | Lista de stakeholders | Mapa power/interest, estrategia por grupo |
| 3 | Activacao do patrocinio | OCM manager / Sponsor | Plano OCM | Sponsor activo e visivel |
| 4 | Plano de comunicacao | OCM manager | Analise stakeholders | Plano com mensagens, canais, cronograma |
| 5 | Plano de formacao | OCM manager / RH | Gaps de competencias | Plano formacao com calendario |
| 6 | Gestao de resistencia | OCM manager / Change agents | Feedback, sinais resistencia | Accoes de mitigacao implementadas |
| 7 | Execucao e acompanhamento | OCM manager / Change agents | Planos aprovados | Actividades OCM executadas |
| 8 | Medicao de adopcao | OCM manager | Metricas adopcao | Relatorio adopcao vs target |
| 9 | Sustentacao e reforco | OCM manager / Sponsor | Resultados adopcao | Mudanca sustentada, beneficios realizados |

Regras base

| # | Regra |
| --- | --- |
| 1 | Cada mudanca com impacto significativo nas pessoas deve ter um plano de OCM. |
| 2 | O sponsor deve ser visivel e activo ao longo de todo o processo de mudanca. |
| 3 | A comunicacao deve comecar ANTES da mudanca e continuar DEPOIS da implementacao. |
| 4 | A resistencia nao deve ser ignorada. Deve ser compreendida, abordada e gerida. |
| 5 | A adopcao deve ser medida com metricas quantitativas, nao apenas com percepcoes. |

6. Responsabilidades

As responsabilidades na XPTO sao:

| OCM manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Conduzir a analise de impacto e readiness. |
| 2 | Mapear stakeholders e definir estrategia de engagement. |
| 3 | Elaborar e executar planos de comunicacao e formacao. |
| 4 | Gerir resistencia e propor accoes de mitigacao. |
| 5 | Medir a adopcao e reportar resultados. |
| 6 | Garantir a sustentacao dos resultados apos a implementacao. |

| Sponsor / Lideranca |  |
| --- | --- |
| 1 | Patrocinar a mudanca de forma activa e visivel. |
| 2 | Comunicar a visao e o porque da mudanca. |
| 3 | Participar em eventos de comunicacao e formacao. |
| 4 | Reforçar comportamentos desejados e celebrar sucessos. |
| 5 | Resolver bloqueios e conflitos escalados pelo OCM manager. |

| Change agents / Champions |  |
| --- | --- |
| 1 | Facilitar a adopcao junto dos colegas no dia-a-dia. |
| 2 | Recolher feedback e reportar sinais de resistencia. |
| 3 | Suportar a formacao pratica (coaching on-the-job). |
| 4 | Servir de modelo: demonstrar os novos comportamentos. |

| Recursos humanos |  |
| --- | --- |
| 1 | Coordenar o plano de formacao com o OCM manager. |
| 2 | Apoiar na identificacao de impactos em funcoes e competencias. |
| 3 | Gerir aspectos contratuais ou regulamentares de reestruturacoes. |

| Project manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Integrar as actividades de OCM no plano de projecto. |
| 2 | Coordenar prazos entre as entregaveis tecnicas e as actividades OCM. |

7. Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | OCM manager | Sponsor | Change agents | RH | Project mgr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analise impacto | R | I | I | C | C |
| Stakeholders | R | C | I | - | I |
| Patrocinio | R | R | - | - | I |
| Comunicacao | R | C | R | I | I |
| Formacao | R | I | C | R | I |
| Resistencia | R | C | R | - | - |
| Execucao | R | A | R | I | C |
| Adopcao | R | I | C | - | I |
| Sustentacao | R | R | R | I | - |

8. Metricas

| Metrica | Descricao | Target | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Awareness | Percentagem de afectados que compreendem a mudanca | > 90% | Survey / Total afectados x 100 |
| Formacao concluida | Afectados que completaram formacao | > 95% | Concluiram / Total x 100 |
| Taxa de adopcao | Utilizacao efectiva do novo sistema/processo | > 80% em 3 meses | Utilizadores activos / Total x 100 |
| Resistencia activa | Incidentes de resistencia reportados | Decrescente | Contagem / Periodo |
| Satisfacao | Satisfacao com o processo de mudanca | > 3.5/5.0 | Media survey |
| Realizacao beneficios | Beneficios esperados vs realizados | > 80% | Realizados / Esperados x 100 |
| Speed of adoption | Tempo ate atingir adopcao target | Conforme plano | Dias ate target |

9. Descricao detalhada das actividades

| Actividade | 9.1 Analise de impacto e readiness |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager |
| Descrição | Avaliar o impacto da mudanca nas pessoas, processos, funcoes e competencias, e determinar o nivel de readiness da organizacao. |
| Passos chave | • Identificar quem e afectado pela mudanca (departamentos, funcoes, numero de pessoas). • Avaliar a magnitude da mudanca para cada grupo (pequena, media, transformacional). • Avaliar a readiness da organizacao (historico de mudancas, cultura, fadiga de mudanca). • Identificar riscos relacionados com a componente humana. • Documentar a avaliacao de impacto e readiness. |
| Critério de saída | Avaliacao de impacto e readiness documentada. |

| Actividade | 9.2 Stakeholder analysis |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager |
| Descrição | Mapear todos os stakeholders, avaliar o seu nivel de poder e interesse, e definir a estrategia de engagement para cada grupo. |
| Passos chave | • Listar todos os stakeholders (directos e indirectos). • Classificar cada stakeholder na matriz poder/interesse (promotor, neutro, resistente). • Definir a estrategia de engagement para cada quadrante. • Identificar influenciadores chave e potenciais change agents. • Documentar o mapa de stakeholders. |
| Critério de saída | Mapa de stakeholders com estrategia de engagement por grupo. |

| Actividade | 9.3 Activacao do patrocinio |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager / Sponsor |
| Descrição | Garantir que o sponsor esta activo, visivel e preparado para comunicar a visao e apoiar a mudanca. |
| Passos chave | • Identificar o sponsor adequado (nivel hierarquico suficiente). • Reunir com o sponsor para alinhar mensagens e expectativas. • Definir o sponsor roadmap (quando, onde e como o sponsor deve actuar). • Preparar materiais para o sponsor (talking points, FAQ). • Monitorizar a participacao activa do sponsor ao longo do processo. |
| Critério de saída | Sponsor activo com roadmap definido. |

| Actividade | 9.4 Plano de comunicacao |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager |
| Descrição | Planear e executar comunicacoes que criem awareness e desire, adaptadas a cada grupo de stakeholders. |
| Passos chave | • Definir mensagens chave por grupo (porque, o que muda, beneficios, timeline). • Definir canais de comunicacao (email, town halls, intranet, videos, reunioes equipa). • Definir cronograma de comunicacao (antes, durante e depois da mudanca). • Preparar FAQ para antecipar perguntas e preocupacoes. • Executar o plano e recolher feedback. |
| Critério de saída | Plano de comunicacao executado com feedback recolhido. |

| Actividade | 9.5 Plano de formacao |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager / RH |
| Descrição | Identificar gaps de competencias e planear a formacao necessaria para que as pessoas possam trabalhar de forma diferente (Knowledge e Ability no ADKAR). |
| Passos chave | • Identificar competencias necessarias no novo contexto. • Avaliar competencias actuais (gap analysis). • Definir tipo de formacao (presencial, e-learning, coaching, shadowing). • Definir cronograma de formacao alinhado com a timeline da mudanca. • Executar formacao e avaliar resultados. |
| Critério de saída | Formacao concluida por todos os afectados. |

| Actividade | 9.6 Gestao de resistencia |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager / Change agents |
| Descrição | Identificar, compreender e gerir a resistencia a mudanca de forma proactiva e empatica. |
| Passos chave | • Identificar sinais de resistencia (comportamentos, feedback, metricas). • Compreender as causas (medo do desconhecido, perda de status, falta de competencias). • Definir accoes de mitigacao por causa (mais informacao, mais formacao, envolvimento). • Envolver change agents para suportar colegas. • Escalar resistencia persistente ao sponsor. |
| Critério de saída | Resistencia gerida com accoes de mitigacao em curso. |

| Actividade | 9.7 Execucao e acompanhamento |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager / Change agents |
| Descrição | Executar todas as actividades do plano OCM de forma coordenada com o projecto e acompanhar o progresso. |
| Passos chave | • Executar comunicacoes conforme plano. • Executar formacoes conforme plano. • Activar change agents nos departamentos afectados. • Recolher feedback continuo dos afectados. • Ajustar o plano conforme feedback e resultados parciais. |
| Critério de saída | Actividades OCM executadas conforme plano. |

| Actividade | 9.8 Medicao de adopcao |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager |
| Descrição | Medir se as pessoas estao efectivamente a utilizar o novo sistema/processo/forma de trabalho. |
| Passos chave | • Definir metricas de adopcao (utilizacao, proficiencia, satisfacao). • Recolher dados quantitativos (logins, transaccoes, volumes). • Recolher dados qualitativos (surveys ADKAR, entrevistas). • Comparar adopcao real com target. • Identificar areas ou grupos com adopcao insuficiente. • Definir accoes correctivas. |
| Critério de saída | Relatorio de adopcao com comparacao vs target. |

| Actividade | 9.9 Sustentacao e reforco |
| --- | --- |
| Responsável | OCM manager / Sponsor |
| Descrição | Garantir que a mudanca se mantem a longo prazo e que os beneficios sao realizados (Reinforcement no ADKAR). |
| Passos chave | • Reconhecer e celebrar progressos e sucessos. • Implementar mecanismos de reforco (metricas em KPIs, objectivos individuais). • Monitorizar sinais de regressao ao antigo. • Manter comunicacao periodica sobre resultados e beneficios. • Documentar licoes aprendidas para futuras mudancas. |
| Critério de saída | Mudanca sustentada, beneficios realizados. |

10. Interfaces com outros processos

No contexto da XPTO, as interfaces sao:

| Processo | Direccao | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Change enablement | Entrada | Mudancas tecnicas com impacto significativo nas pessoas desencadeiam OCM. |
| Gestao de projectos | Entrada | Projectos de transformacao incluem actividades OCM no plano. |
| RH e formacao | Saida | Plano de formacao coordenado com RH. Impactos em funcoes comunicados. |
| Comunicacao interna | Saida | Plano de comunicacao executado em coordenacao com comunicacao corporativa. |
| Melhoria continua | Entrada | Mudancas de processos que alteram a forma de trabalho requerem OCM. |
| Gestao de topo | Saida | Sponsorship activo e visivel da lideranca para suportar a mudanca. |

11. Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| OCM | Organizational Change Management. Gestao dos aspectos humanos das mudancas organizacionais. |
| ADKAR | Modelo de mudanca individual: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement (Prosci). |
| Sponsor | Lider com autoridade e visibilidade para patrocinar e apoiar a mudanca. |
| Change agent | Pessoa que facilita a adopcao junto dos colegas, no dia-a-dia. |
| Stakeholder | Qualquer pessoa ou grupo afectado pela mudanca ou com interesse no seu resultado. |
| Resistencia | Oposicao a mudanca, que pode ser activa (explicita) ou passiva (silenciosa). |
| Readiness | Grau de preparacao da organizacao para aceitar e implementar uma mudanca. |
| Adopcao | Grau em que as pessoas utilizam efectivamente o novo sistema, processo ou forma de trabalho. |
| Sponsor roadmap | Plano que define quando, onde e como o sponsor deve actuar ao longo do processo de mudanca. |
| Power/interest grid | Matriz que classifica stakeholders por nivel de poder e interesse para definir a estrategia de engagement. |
| Benefits realisation | Medicao dos beneficios efectivamente alcancados em comparacao com os esperados. |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills

better-skills.com