Change enablement

Processo end-to-end de gestão de mudanças

Versão 1.0  |  Better Skills  |  2026

# Controlo de versões

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-03-25 | João Rodrigues | Versão inicial |

# 1. Objectivo e âmbito

O processo de change enablement tem como objectivo maximizar o número de mudanças bem-sucedidas, garantindo que os riscos são avaliados adequadamente, que as mudanças são devidamente autorizadas e que o calendário de mudanças é gerido de forma eficaz.

Este documento descreve o processo end-to-end aplicável na organização [XPTO].

| Campo | Detalhe |
| --- | --- |
| Objectivo | Maximizar mudanças bem-sucedidas com avaliação adequada de riscos |
| Trigger | Submissão de RFC por qualquer área da organização |
| Âmbito | Desde a submissão do RFC até à revisão pós-implementação. Mudanças standard, normais e de emergência. |
| Fora do âmbito | Execução técnica (responsabilidade da equipa técnica). Gestão de releases e deployments. |
| Output | Mudança autorizada, implementada e revista. RFC encerrado. Calendário actualizado. |
| Dono do processo | [XPTO] Change manager |
| Última revisão | 2026-03-25 |

# 2. Tipos de mudança

O ITIL distingue três tipos de mudança, cada um com um fluxo de autorização calibrado em função do risco e urgência.

| Tipo | Risco | Fluxo de autorização | Exemplos |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | Baixo (pré-definido) | Pré-autorizada. Executa conforme modelo aprovado sem passar pelo CAB. | Reset de password, instalação de software aprovado, criação de conta de utilizador |
| Normal | Variável | RFC -> Avaliação de impacto -> CAB -> Implementação -> PIR | Upgrade de SO, alteração de firewall, migração de base de dados |
| Emergência | Elevado (urgente) | RFC -> ECAB (autorização acelerada) -> Implementação -> Documentação post-facto | Patch de segurança crítico, rollback de deploy em produção |

Guia de classificação de mudanças

| Pergunta | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| Existe modelo standard aprovado para esta mudança? | Classificar como standard | Continuar avaliação |
| A mudança é urgente e causa impacto crítico em producao? | Classificar como emergência (ECAB) | Classificar como normal |

# 3. Fluxo do processo (BPMN)

O diagrama abaixo descreve o fluxo de change enablement com 4 swimlanes: Iniciador, Change manager, CAB/ECAB e Equipa técnica.

| Swimlane | Actividades principais |
| --- | --- |
| Iniciador | Submete RFC; acompanha estado; participa na PIR |
| Change manager | Regista e classifica; avalia impacto e risco; comunica e agenda; verifica resultado; conduz PIR; encerra RFC |
| CAB / ECAB | Revê RFCs em reunião periódica; autoriza ou rejeita mudanças normais; ECAB autoriza emergências |
| Equipa técnica | Planeia implementação; executa; testa e valida; activa rollback se necessário |

Nota: o diagrama BPMN completo em formato SVG está disponível na página web do processo.

# 4. Actividades macro

| # | Actividade | Responsável | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Submissão do RFC | Iniciador | Necessidade de alteração | RFC submetido |
| 2 | Registo e classificação | Change manager | RFC submetido | RFC classificado (standard/normal/emergência) |
| 3 | Avaliação de impacto e risco | Change manager | RFC classificado | Análise de impacto e risco documentada |
| 4 | Autorização (CAB/ECAB) | CAB ou ECAB | Análise de impacto e risco | Mudança autorizada ou rejeitada |
| 5 | Planeamento da implementação | Equipa técnica / Change manager | Mudança autorizada | Plano de implementação e rollback |
| 6 | Comunicação e agendamento | Change manager | Plano aprovado | Calendário actualizado, stakeholders notificados |
| 7 | Implementação | Equipa técnica | Plano de implementação | Mudança implementada |
| 8 | Teste e validação | Equipa técnica | Mudança implementada | Resultado dos testes documentado |
| 9 | Revisão pós-implementação (PIR) | Change manager | Resultado da implementação | Relatório de PIR, lições aprendidas |
| 10 | Encerramento | Change manager | PIR concluída | RFC encerrado, calendário actualizado |

# 5. Modelo RACI

R=Responsible (executa), A=Accountable (responde), C=Consulted (é consultado), I=Informed (é informado).

| Actividade | Iniciador | Change manager | CAB | Eq. técnica | Service owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Submissão RFC | R | I | - | - | - |
| Registo e classificação | I | R | - | - | I |
| Avaliação impacto e risco | C | R | - | C | I |
| Autorização | I | A | R | - | C |
| Planeamento | C | A | - | R | I |
| Comunicação e agendamento | I | R | I | I | I |
| Implementação | I | A | - | R | I |
| Teste e validação | - | A | - | R | C |
| Revisão pós-implementação | C | R | I | C | I |
| Encerramento | I | R | - | - | I |

# 6. Métricas e KPIs

| Métrica | Descrição | Target sugerido |
| --- | --- | --- |
| Taxa de sucesso | Percentagem de mudanças implementadas sem incidentes | > 95% |
| Mudanças de emergência | Percentagem de mudanças classificadas como emergência | < 10% |
| Lead time | Tempo médio desde submissão do RFC até implementação | < 5 dias (normal) / < 2h (emergência) |
| Mudanças falhadas | Percentagem que necessitou de rollback ou causou incidentes | < 5% |
| Backlog de RFCs | Número de RFCs pendentes de autorização | Tendência decrescente |
| Cumprimento do calendário | Percentagem implementadas na data planeada | > 90% |
| Mudanças não autorizadas | Mudanças detectadas no ambiente sem RFC | 0 |
| Disponibilidade do CAB | Percentagem de reuniões CAB realizadas conforme planeado | > 95% |

# 7. Interfaces com outros processos

| Processo | Direcção | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Gestão de incidentes | Entrada | Incidentes causados por mudanças falhadas; emergências geram RFCs urgentes |
| Gestão de problemas | Entrada | Soluções permanentes requerem RFC para implementação |
| Gestão de releases | Saida | Mudanças autorizadas alimentam o planeamento de releases |
| CMDB | Entrada | Avaliação de impacto consulta relações entre CIs; CMDB é actualizada após mudança |
| Calendário de mudanças | Saida | Todas as mudanças agendadas ficam visíveis no calendário |
| Service request management | Entrada | Pedidos de serviço que requerem mudanças standard são escalados |

# 8. Ciclo de vida do RFC

Estados possíveis de um RFC ao longo do processo:

| Estado | Descrição | Transição para |
| --- | --- | --- |
| Submetido | RFC criado e aguarda análise do change manager | Em avaliação |
| Em avaliação | Change manager analisa impacto e risco | Autorizado / Rejeitado |
| Autorizado | CAB/ECAB aprovou a mudança | Agendado |
| Agendado | Janela de implementação definida no calendário | Em implementação |
| Em implementação | A equipa técnica está a executar a mudança | Concluído / Rollback |
| Concluído | Mudança implementada e validada com sucesso | Em revisão |
| Em revisão | PIR em curso | Encerrado |
| Encerrado | RFC finalizado com toda a documentação completa | - |
| Rejeitado | CAB não autorizou a mudança | - |
| Cancelado | RFC retirado antes da implementação | - |
| Rollback | Mudança revertida após falha na implementação | Em avaliação |

# 9. Papéis e responsabilidades

| Papel | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Iniciador da mudança | Submete o RFC com informação completa; acompanha o estado; participa na PIR |
| Change manager | Classifica RFCs; avalia impacto e risco; agenda reuniões CAB; comunica stakeholders; gere calendário; conduz PIR |
| CAB | Reúne periodicamente para avaliar RFCs normais; toma decisões de autorização documentadas em acta |
| ECAB | Subconjunto do CAB disponível para autorizar mudanças de emergência fora do ciclo regular |
| Equipa técnica | Planeia e executa a mudança; testa e valida; activa rollback se necessário |
| Service owner | Valida impacto no negócio; aprova janelas de implementação que afectam os seus serviços |

# 10. Políticas e controlos

Todas as mudanças ao ambiente de producao requerem um RFC registado na ferramenta ITSM.

Mudanças sem RFC são consideradas não autorizadas e sujeitas a processo disciplinar.

O change manager tem autoridade para rejeitar RFCs com informação insuficiente.

O CAB reúne pelo menos semanalmente; a agenda deve ser distribuída com 48h de antecedência.

O ECAB deve poder ser convocado em menos de 2 horas para mudanças de emergência.

Toda a mudança de emergência deve ter documentação completa no prazo máximo de 24h após implementação.

O plano de rollback é obrigatório para mudanças normais e de emergência.

A CMDB deve ser actualizada no prazo máximo de 24h após qualquer mudança.

A organização [XPTO] deve rever os modelos standard pelo menos anualmente.

# 11. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| RFC | Request for Change - pedido formal de mudança |
| CAB | Change Advisory Board - grupo que avalia e autoriza mudanças normais |
| ECAB | Emergency CAB - subconjunto do CAB para autorizar mudanças de emergência |
| PIR | Post-Implementation Review - revisão pós-implementação |
| CMDB | Configuration Management Database - base de dados de configuração |
| CI | Configuration Item - item de configuração gerido na CMDB |
| Rollback | Reversão da mudança para o estado anterior em caso de falha |
| Forward Schedule | Calendário prospectivo de mudanças aprovadas e planeadas |
| Janela de mudança | Período de tempo aprovado para implementação com impacto mínimo |