Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Gestao de projectos de TI

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Actividades detalhadas

| Actividade | 1 Iniciacao e business case |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager / Sponsor |
| Descrição | Definir o projecto, justificar o investimento e obter autorizacao para avancar. |
| Passos chave | • Definir objectivos, ambito e beneficios do projecto. • Elaborar business case (custos, beneficios, ROI, riscos). • Identificar sponsor e stakeholders chave. • Obter autorizacao formal para iniciar (project charter). |
| Critério de saída | Project charter aprovado, projecto autorizado. |

| Actividade | 2 Planeamento |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager |
| Descrição | Planear o projecto em detalhe: ambito, cronograma, recursos, riscos e comunicacao. |
| Passos chave | • Decompor o trabalho em WBS (Work Breakdown Structure). • Estimar esforco e duracao de cada actividade. • Definir cronograma com milestones e dependencias. • Identificar recursos necessarios. • Elaborar plano de riscos, comunicacao e qualidade. |
| Critério de saída | Plano de projecto aprovado. |

| Actividade | 3 Alocacao de recursos |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager / PMO |
| Descrição | Alocar os recursos humanos, tecnicos e financeiros necessarios ao projecto. |
| Passos chave | • Solicitar recursos as equipas funcionais. • Confirmar disponibilidade e competencias. • Resolver conflitos de alocacao com o PMO. • Documentar a equipa do projecto com roles e responsabilidades. |
| Critério de saída | Recursos alocados e equipa constituida. |

| Actividade | 4 Execucao |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager / Equipa |
| Descrição | Executar as actividades planeadas, coordenando a equipa e gerindo os entregaveis. |
| Passos chave | • Coordenar a execucao das actividades conforme o plano. • Gerir os entregaveis e a qualidade. • Conduzir reunioes de acompanhamento (stand-ups, weekly). • Resolver impedimentos e tomar decisoes. |
| Critério de saída | Entregaveis produzidos conforme plano. |

| Actividade | 5 Monitorizacao e controlo |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager |
| Descrição | Monitorizar o progresso vs plano e tomar accoes correctivas quando necessario. |
| Passos chave | • Comparar progresso real com cronograma e orcamento. • Identificar desvios e analisar causas. • Propor accoes correctivas (replanear, realocar, negociar ambito). • Reportar estado ao sponsor e PMO. |
| Critério de saída | Desvios identificados e accoes correctivas em curso. |

| Actividade | 6 Gestao de riscos |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager |
| Descrição | Identificar, avaliar e gerir riscos ao longo do projecto. |
| Passos chave | • Manter registo de riscos actualizado. • Avaliar novos riscos em cada milestone. • Implementar accoes de mitigacao. • Escalar riscos que excedem a tolerancia ao sponsor. |
| Critério de saída | Riscos geridos com accoes de mitigacao activas. |

| Actividade | 7 Garantia de qualidade |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager / QA |
| Descrição | Garantir que os entregaveis cumprem os criterios de qualidade definidos. |
| Passos chave | • Definir criterios de aceitacao para cada entregavel. • Conduzir revisoes de qualidade (reviews, inspeccoes). • Executar testes conforme plano de testes. • Documentar defeitos e acompanhar resolucao. |
| Critério de saída | Entregaveis validados conforme criterios. |

| Actividade | 8 Encerramento |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager / Sponsor |
| Descrição | Encerrar formalmente o projecto: entregaveis aceites, recursos libertados, licoes aprendidas. |
| Passos chave | • Confirmar aceitacao de todos os entregaveis. • Encerrar contratos e libertar recursos. • Transferir o servico para as operacoes (transicao). • Produzir relatorio de encerramento. • Documentar licoes aprendidas. |
| Critério de saída | Projecto formalmente encerrado. |

| Actividade | 9 Licoes aprendidas |
| --- | --- |
| Responsável | Project manager |
| Descrição | Documentar e partilhar licoes aprendidas para melhorar projectos futuros. |
| Passos chave | • Conduzir sessao retrospectiva com a equipa. • Identificar o que correu bem e o que pode melhorar. • Documentar licoes num formato reutilizavel. • Partilhar com o PMO e a base de conhecimento. |
| Critério de saída | Licoes aprendidas documentadas e partilhadas. |

Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | Proj. manager | Sponsor | Equipa | PMO | Service owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciacao | R | A | I | I | C |
| Planeamento | R | I | C | C | C |
| Recursos | R | I | I | R | - |
| Execucao | R | I | R | I | I |
| Monitorizacao | R | I | I | C | - |
| Riscos | R | C | I | I | - |
| Qualidade | R | - | R | I | C |
| Encerramento | R | A | I | I | C |
| Licoes | R | I | C | R | - |

Metricas

| Metrica | Descricao | Target | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Projectos no prazo | Entregues conforme cronograma | >85% | No prazo/Total x100 |
| No orcamento | Dentro do orcamento aprovado | >90% | Dentro orc./Total x100 |
| Alteracoes ambito | Scope changes por projecto | <3 | Contagem |
| Utilizacao recursos | % alocacao vs real | >80% | Real/Alocado x100 |
| Beneficios realizados | Beneficios esperados vs reais | >80% | Reais/Esperados x100 |
| Licoes capturadas | Projectos com licoes documentadas | 100% | Com licoes/Total |

Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| Projecto | Esforco temporario para produzir um resultado unico (produto, servico, resultado). |
| PMO | Project Management Office. Equipa que governa e suporta a gestao de projectos. |
| WBS | Work Breakdown Structure. Decomposicao hierarquica do trabalho do projecto. |
| Milestone | Marco significativo no cronograma do projecto. |
| PRINCE2 | Metodologia de gestao de projectos baseada em principios, temas e processos. |
| Agile | Abordagem iterativa e incremental a gestao de projectos. |
| Sprint | Iteracao curta (1-4 semanas) no framework Agile/Scrum. |
| Scope creep | Expansao nao controlada do ambito do projecto. |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills

better-skills.com