Better Skills

better-skills.com

MANUAL DE PROCESSO

Release management

Processo end-to-end alinhado com ITIL

Preparado para: XPTO

Versao 1.0  |  Abril 2026

Controlo de versoes

| Versao | Data | Autor | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Abril 2026 | Better Skills | Versao inicial |

Indice

1.  Proposito e objectivo

2.  Tipos de release e modelos de deployment

3.  Fluxo do processo

4.  Macro actividades e regras base

5.  Responsabilidades

6.  Matriz RACI

7.  Metricas

8.  Descricao detalhada das actividades

9.  Interfaces com outros processos

10.  Ciclo de vida da release

11.  Conceitos

1. Proposito e objectivo

| Campo | Descricao |
| --- | --- |
| Proposito | Tornar novos servicos, funcionalidades e alteracoes disponiveis para utilizacao, garantindo que sao entregues de forma controlada e com qualidade. |
| Objectivo | Planear, construir, testar e implementar releases de forma eficiente, minimizando riscos e garantindo que os servicos cumprem os requisitos acordados. |
| Ambito | Este processo aplica-se a gestao de releases dos servicos de TI da XPTO. Cobre desde o planeamento ate ao deployment, validacao e entrega aos utilizadores. |
| Fora do ambito | Autorizacao de mudancas (change enablement). Desenvolvimento de software. Resolucao de incidentes pos-release (gestao de incidentes). |
| Trigger | Mudanca autorizada pelo change enablement, nova funcionalidade, correccao de defeito, actualizacao de seguranca. |

2. Tipos de release e modelos de deployment

2.1 Tipos de release

| Tipo | Descricao | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Major | Inclui novas funcionalidades significativas ou alteracoes arquitecturais. Risco elevado. | Versao 2.0 do portal de internet banking |
| Minor | Pequenas melhorias, correccoes de defeitos e optimizacoes. Risco moderado. | Versao 1.5 com correccoes e melhorias de desempenho |
| Patch | Correccao urgente de defeitos ou vulnerabilidades de seguranca. Risco baixo. | Patch de seguranca para vulnerabilidade critica |
| Emergency | Release de emergencia para resolver incidente critico em producao. Risco controlado. | Hotfix para restaurar funcionalidade critica |

2.2 Modelos de deployment

| Modelo | Descricao | Risco | Adequado para |
| --- | --- | --- | --- |
| Big bang | Todos os componentes deployados de uma vez para todos os utilizadores. | Alto | Sistemas independentes, releases simples |
| Phased / Rolling | Deployment gradual por grupos de utilizadores ou regioes. | Medio | Grandes organizacoes, servicos criticos |
| Blue-green | Dois ambientes identicos. Troca de trafego apos validacao. | Baixo | Servicos web, APIs, microsservicos |
| Canary | Deploy para um pequeno grupo (canary) antes do rollout completo. | Baixo | Servicos de alto volume, validacao com utilizadores reais |

3. Fluxo do processo

O diagrama seguinte representa o fluxo organizado por actor.

|  | Planeamento e build | Testes e decisao | Deployment e revisao |
| --- | --- | --- | --- |
| Release manager | Planeia release Define calendario | Coordena testes Decide go/no-go | Comunica release Conduz revisao |
| Equipa desenvolvimento | Prepara pacote Build e integracao | Executa testes (smoke, UAT, perf) | Suporte early life |
| Equipa operacoes | Prepara ambientes (staging, pre-prod) |  | Executa deployment Valida em producao Rollback se necessario |

4. Macro actividades e regras base

As macro actividades na XPTO sao:

| # | Actividade | Responsavel | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeamento da release | Release manager | RFCs autorizados, roadmap | Plano de release |
| 2 | Definicao do pacote | Release mgr / Dev | Componentes | Pacote definido |
| 3 | Preparacao de ambientes | Operacoes | Requisitos | Ambientes prontos |
| 4 | Build e integracao | Desenvolvimento | Codigo, configs | Pacote construido |
| 5 | Testes e validacao | Dev / QA | Pacote, plano testes | Resultados testes |
| 6 | Decisao go/no-go | Release mgr / Stakeholders | Resultados, riscos | Decisao |
| 7 | Deployment em producao | Operacoes | Pacote aprovado | Release deployada |
| 8 | Validacao pos-deployment | Operacoes / Dev | Release em prod | Validacao OK |
| 9 | Comunicacao e entrega | Release manager | Release validada | Utilizadores informados |
| 10 | Revisao pos-release | Release manager | Metricas, feedback | Relatorio revisao |

Regras base

| # | Regra |
| --- | --- |
| 1 | Nenhuma release deve ser deployada em producao sem autorizacao do change enablement. |
| 2 | Todas as releases devem ser testadas em ambiente de staging antes do deployment em producao. |
| 3 | Cada release deve ter um plano de rollback documentado e testado. |
| 4 | O release manager deve conduzir uma decisao go/no-go formal antes de cada deployment. |
| 5 | Uma revisao pos-release deve ser realizada para todas as releases major e para qualquer release que tenha causado incidentes. |

5. Responsabilidades

As responsabilidades na XPTO sao:

| Release manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Planear e coordenar todas as releases. |
| 2 | Definir o calendario de releases e comunicar a todos os stakeholders. |
| 3 | Conduzir a decisao go/no-go antes de cada deployment. |
| 4 | Garantir que cada release tem plano de rollback. |
| 5 | Conduzir a revisao pos-release e documentar licoes aprendidas. |

| Equipa de desenvolvimento |  |
| --- | --- |
| 1 | Preparar o pacote de release (build, integracao). |
| 2 | Executar testes funcionais, de regressao e de desempenho. |
| 3 | Corrigir defeitos identificados durante os testes. |
| 4 | Fornecer suporte early life apos o deployment. |

| Equipa de operacoes |  |
| --- | --- |
| 1 | Preparar e manter os ambientes (staging, pre-producao, producao). |
| 2 | Executar o deployment conforme o plano. |
| 3 | Monitorizar a saude da release apos o deployment. |
| 4 | Executar o rollback se necessario. |

| Change manager |  |
| --- | --- |
| 1 | Autorizar as mudancas que compoem a release. |
| 2 | Garantir que a release esta no calendario de mudancas. |

| Service owner |  |
| --- | --- |
| 1 | Validar que a release cumpre os requisitos do servico. |
| 2 | Participar na decisao go/no-go. |

6. Matriz RACI

R = Responsible | A = Accountable | C = Consulted | I = Informed

| Actividade | Release mgr | Dev | Ops | Change mgr | Service owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeamento | R | C | C | I | I |
| Definicao pacote | A | R | I | - | C |
| Preparacao ambientes | I | C | R | - | - |
| Build e integracao | I | R | C | - | - |
| Testes | A | R | C | - | C |
| Go/no-go | R | C | C | I | R |
| Deployment | A | I | R | I | I |
| Validacao pos-deploy | A | C | R | - | C |
| Comunicacao | R | I | I | - | I |
| Revisao pos-release | R | C | C | I | C |

7. Metricas

| Metrica | Descricao | Target | Formula |
| --- | --- | --- | --- |
| Frequencia releases | Numero de releases por periodo | Conforme roadmap | Releases / Periodo |
| Lead time | Tempo do RFC ate producao | < 2 semanas (minor) | Media tempo |
| Sucesso deployment | Deployments sem rollback | > 95% | Sucesso / Total x 100 |
| Taxa rollback | Releases com rollback | < 5% | Rollbacks / Total x 100 |
| Defeitos producao | Defeitos encontrados pos-release | Decrescente | Contagem / Release |
| Tempo deployment | Duracao do deployment | < 2h (standard) | Media duracao |
| Release no prazo | Implementadas conforme calendario | > 90% | No prazo / Total x 100 |

8. Descricao detalhada das actividades

| Actividade | 8.1 Planeamento da release |
| --- | --- |
| Responsável | Release manager |
| Descrição | Definir o ambito, calendario, recursos e riscos da release. Agrupar as mudancas autorizadas que serao incluidas. |
| Passos chave | • Identificar RFCs autorizados a incluir na release. • Definir o ambito e os componentes da release. • Estimar esforco e definir calendario. • Identificar dependencias e riscos. • Comunicar o plano a todos os stakeholders. |
| Critério de saída | Plano de release aprovado com calendario e recursos definidos. |

| Actividade | 8.2 Definicao do pacote de release |
| --- | --- |
| Responsável | Release manager / Dev |
| Descrição | Definir quais os componentes, configuracoes e artefactos que compoem a release. |
| Passos chave | • Listar todos os componentes a incluir. • Definir versoes de cada componente. • Documentar dependencias entre componentes. • Escolher o modelo de release (big bang, phased, canary). |
| Critério de saída | Pacote de release documentado com todos os componentes e versoes. |

| Actividade | 8.3 Preparacao de ambientes |
| --- | --- |
| Responsável | Equipa de operacoes |
| Descrição | Garantir que os ambientes de teste, staging e pre-producao estao disponiveis e configurados para receber a release. |
| Passos chave | • Verificar disponibilidade dos ambientes. • Configurar ambientes conforme requisitos da release. • Garantir que os dados de teste estao disponiveis. • Validar conectividade e integracoes. |
| Critério de saída | Ambientes preparados e validados para receber a release. |

| Actividade | 8.4 Build e integracao |
| --- | --- |
| Responsável | Equipa de desenvolvimento |
| Descrição | Construir o pacote de release, integrando todos os componentes e executando build automatizado (CI). |
| Passos chave | • Executar build automatizado (CI pipeline). • Integrar todos os componentes no pacote. • Executar testes unitarios automatizados. • Gerar artefactos de deployment. • Documentar a versao e changelog. |
| Critério de saída | Pacote de release construido e pronto para testes. |

| Actividade | 8.5 Testes e validacao |
| --- | --- |
| Responsável | Dev / QA |
| Descrição | Executar testes em ambiente de staging para validar a qualidade da release antes do deployment em producao. |
| Passos chave | • Executar smoke tests (verificacao basica). • Executar testes de regressao (funcionalidade existente). • Executar testes de aceitacao (UAT) com utilizadores. • Executar testes de desempenho e carga. • Executar testes de seguranca (se aplicavel). • Documentar defeitos e decidir severidade. |
| Critério de saída | Resultados dos testes documentados, defeitos criticos resolvidos. |

| Actividade | 8.6 Decisao go/no-go |
| --- | --- |
| Responsável | Release manager / Stakeholders |
| Descrição | Reuniao formal para decidir se a release avanca para producao com base nos resultados dos testes e na avaliacao de riscos. |
| Passos chave | • Rever resultados dos testes e defeitos pendentes. • Avaliar riscos residuais. • Confirmar disponibilidade do plano de rollback. • Confirmar janela de deployment. • Registar decisao (go, no-go, go com condicoes). |
| Critério de saída | Decisao go/no-go documentada e comunicada. |

| Actividade | 8.7 Deployment em producao |
| --- | --- |
| Responsável | Equipa de operacoes |
| Descrição | Executar o deployment da release em producao conforme o plano e o modelo de deployment escolhido. |
| Passos chave | • Confirmar janela de deployment e notificar stakeholders. • Executar backup pre-deployment. • Executar deployment conforme procedimento. • Monitorizar o processo de deployment. • Validar que o deployment foi concluido sem erros. |
| Critério de saída | Release deployada em producao com sucesso. |

| Actividade | 8.8 Validacao pos-deployment |
| --- | --- |
| Responsável | Operacoes / Dev |
| Descrição | Verificar que a release funciona correctamente em producao, monitorizando metricas de saude e funcionalidade. |
| Passos chave | • Executar smoke tests em producao. • Monitorizar metricas de saude (erros, latencia, disponibilidade). • Verificar logs para anomalias. • Confirmar com utilizadores chave. • Se problemas criticos: activar rollback. |
| Critério de saída | Release validada em producao e a funcionar correctamente. |

| Actividade | 8.9 Comunicacao e entrega |
| --- | --- |
| Responsável | Release manager |
| Descrição | Informar os utilizadores e stakeholders da disponibilidade da nova release, incluindo release notes e documentacao actualizada. |
| Passos chave | • Publicar release notes com alteracoes e melhorias. • Actualizar documentacao do utilizador. • Comunicar a disponibilidade aos utilizadores. • Actualizar o catalogo de servicos se aplicavel. |
| Critério de saída | Utilizadores informados e documentacao actualizada. |

| Actividade | 8.10 Revisao pos-release |
| --- | --- |
| Responsável | Release manager |
| Descrição | Rever a release apos um periodo de estabilizacao para documentar licoes aprendidas e identificar melhorias ao processo. |
| Passos chave | • Recolher metricas de desempenho da release. • Recolher feedback de stakeholders. • Identificar o que correu bem e o que pode melhorar. • Documentar licoes aprendidas. • Propor melhorias ao processo de release. |
| Critério de saída | Relatorio de revisao pos-release com licoes aprendidas. |

9. Interfaces com outros processos

No contexto da XPTO, as interfaces sao:

| Processo | Direccao | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Change enablement | Entrada | Mudancas autorizadas sao agrupadas em releases. Cada release tem RFC(s) associado(s). |
| Build / Desenvolvimento | Entrada | Codigo e componentes prontos para integracao no pacote de release. |
| Deployment management | Saida | Execucao tecnica do deployment em producao. |
| Gestao de incidentes | Saida | Incidentes causados pela release sao tratados pelo processo de incidentes. |
| Testes e validacao | Entrada | Resultados de QA alimentam a decisao go/no-go. |
| CMDB | Saida | CIs actualizados apos o deployment da release. |

10. Ciclo de vida da release

A release passa pelos seguintes estados:

| Planeada | -> | Em build | -> | Em teste | -> | Aprovada | -> | Em deploy | -> | Em producao | -> | Encerrada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Estado | Descrição |
| --- | --- |
| Planeada | Release em fase de planeamento, sem build iniciado. |
| Em build | Pacote em construcao, integracao e build automatizado. |
| Em teste | Release em testes (staging). Aguarda decisao go/no-go. |
| Aprovada | Decisao go. Pronta para deployment. |
| Em deployment | Deployment em curso em producao. |
| Em producao | Release activa em producao, em periodo de observacao. |
| Encerrada | Periodo de observacao concluido, revisao realizada. |

11. Conceitos

| Conceito | Definicao |
| --- | --- |
| Release | Versao de um produto ou servico tornada disponivel para utilizacao. |
| Deployment | Movimento de componentes para um ambiente controlado. |
| Rollback | Reverter uma release para o estado anterior em caso de problemas. |
| Go/No-go | Decisao formal de avancar ou adiar o deployment. |
| Early life support | Periodo de suporte intensivo apos o deployment de uma release. |
| Release model | Abordagem escolhida para o deployment (big bang, phased, canary, blue-green). |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery. Praticas de automacao de build, teste e deployment. |
| Smoke test | Teste basico e rapido para verificar que a release funciona minimamente. |
| UAT | User Acceptance Testing. Testes realizados pelos utilizadores para validar requisitos. |

────────────────────────────────────────

(c) 2026 Better Skills

better-skills.com