## Registo defeitos
Registo de defeitos
ID | Titulo | Severidade | Prioridade | Componente | Encontrado por | Fase | Atribuido a | Estado | Observacoes
DEF-001 | Login falha com caracteres especiais na password | Alto | Alta | Modulo autenticacao | QA Team | System test | Dev - Pedro | Resolvido | Corrigido em build 2.4.2, re-test OK
DEF-002 | Tempo resposta > 2s na pesquisa de transaccoes | Medio | Media | API transaccoes | Performance test | NFR test | Dev - Ana | Em resolucao | Causa: query BD nao optimizada, indice em falta
DEF-003 | Botao "Confirmar" nao visivel em resolucao mobile 320px | Baixo | Baixa | Frontend portal | UAT - Maria | UAT | Dev - Carlos | Novo | CSS responsive, fix simples
DEF-004 | Transferencia internacional falha para montantes > 50.000 EUR | Critico | Critica | Modulo SWIFT | QA Team | Integration test | Dev - Pedro | Resolvido | Validacao de limite incorrecta, corrigido e re-testado
DEF-005 | Notificacao email nao enviada apos transferencia | Medio | Media | Servico notificacoes | UAT - Joao | UAT | Dev - Ana | Em resolucao | Fila de emails bloqueada em staging, investigar config